## 01_Nhiem_Vu_NQ57
Ma_NV | Nhom_Ke_Hoach | Tieu_de_Nhiem_vu | Don_vi_Chu_tri | Don_vi_Phoi_hop | San_pham_Dau_ra | Thoi_han_Van_Ban | Thoi_han_Chuan | Trang_thai | Muc_do_Uu_tien | Tien_do_% | Nguoi_phu_trach | Link_Minh_Chung | Ghi_chu_Noi_bo | Y_kien_Chi_dao | Ngay_Cap_nhat
NV01 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Rà soát các văn bản quy phạm, quy chế, quy định còn bất cập, cản trở chuyển đổi số | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Văn bản cập nhật, điều chỉnh ban hành | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Văn bản cập nhật, điều chỉnh ban hành |  | 2026-09-08T08:00:00
NV02 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Rà soát, phân loại toàn bộ hệ thống thông tin của Nhà trường theo cấp độ an toàn | Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Văn phòng, Các đơn vị thuộc và trực thuộc | 100% hệ thống được rà soát; báo cáo kết quả | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Đỗ Khắc Thanh (Hiệu trưởng - Tổ trưởng) |  | Sản phẩm: 100% hệ thống được rà soát; báo cáo kết quả |  | 2026-09-08T08:00:00
NV03 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Rà soát cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đã đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 | Văn phòng, Phòng Quản lý SV&HV | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo kết quả | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Báo cáo kết quả |  | 2026-09-08T08:00:00
NV04 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | 100% cán bộ, viên chức của cơ quan đủ điều kiện rà soát, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định, các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục được xử lý | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: 100% cán bộ, viên chức của cơ quan đủ điều kiện rà soát, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định, các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục được xử lý |  | 2026-09-08T08:00:00
NV05 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Rà soát, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo phân bổ kinh phí | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Nguyễn Văn Hải (Trưởng phòng KHTC) |  | Sản phẩm: Báo cáo phân bổ kinh phí |  | 2026-09-08T08:00:00
NV06 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Ngay từ năm học 2026 - 2027, rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo | Phòng Đào tạo | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các chương trình đào tạo được ban hành, cập nhật theo thẩm quyền | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Phạm Đức Thắng (Trưởng phòng Đào tạo) |  | Sản phẩm: Các chương trình đào tạo được ban hành, cập nhật theo thẩm quyền |  | 2026-09-08T08:00:00
NV07 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng | Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Văn phòng, Các đơn vị có liên quan | Kế hoạch, báo cáo diễn tập | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Đỗ Khắc Thanh (Hiệu trưởng - Tổ trưởng) |  | Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo diễn tập |  | 2026-09-08T08:00:00
NV08 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời; tích hợp xác thực VNeID | Phòng Quản lý sinh viên và học viên | Phòng Đào tạo, Các đơn vị có liên quan | Chuẩn dữ liệu và quy trình xác thực ban hành; văn bằng, chứng chỉ thí điểm được xác thực trên VNeID | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Tạ Duy Hưng (Trưởng phòng QLSV&HV) |  | Sản phẩm: Chuẩn dữ liệu và quy trình xác thực ban hành; văn bằng, chứng chỉ thí điểm được xác thực trên VNeID |  | 2026-09-08T08:00:00
NV09 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Tổ chức đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách, cán bộ vận hành hệ thống và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính | Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Văn phòng, Các đơn vị có liên quan | Tối thiểu 95% đối tượng thuộc danh sách phải đào tạo hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra. Triển khai trên nền tảng Bình dân học vụ số | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Đỗ Khắc Thanh (Hiệu trưởng - Tổ trưởng) |  | Sản phẩm: Tối thiểu 95% đối tượng thuộc danh sách phải đào tạo hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra. Triển khai trên nền tảng Bình dân học vụ số |  | 2026-09-08T08:00:00
NV10 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo kết quả | Hằng tháng | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Báo cáo kết quả |  | 2026-09-08T08:00:00
NV11 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày | Văn phòng, Phòng KHCN & HTQT | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo kiểm tra | Hằng tháng | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra |  | 2026-09-08T08:00:00
NV12 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Thành lập các tổ công tác, tổ giúp việc xây dựng, quản lý, vận hành Kho dữ liệu của Nhà trường | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Quyết định thành lập các tổ công tác, tổ giúp việc | Trước 07/9/2026 | 2026-09-07 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Quyết định thành lập các tổ công tác, tổ giúp việc |  | 2026-09-08T08:00:00
NV13 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Trên cơ sở hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá, thống kê, hoàn thành Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường gửi về Công an tỉnh tổng hợp. | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường |  | 2026-09-08T08:00:00
NV14 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Danh mục cơ sở dữ liệu của Nhà trường |  | 2026-09-08T08:00:00
NV15 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Thu thập, tạo lập nguồn dữ liệu và hoàn thiện Kho dữ liệu của Nhà trường | Văn phòng, Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Cơ sở dữ liệu được thu thâp đầy đủ | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Cơ sở dữ liệu được thu thâp đầy đủ |  | 2026-09-08T08:00:00
NV16 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Triển khai xây dựng, cập nhật, bổ sung nguồn dữ liệu để duy trì Kho dữ liệu tỉnh bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. Bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu | Văn phòng, Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Hệ thống dữ liệu được xây dựng, cập nhật, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin dữ liệu | Thường xuyên cập nhật | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Hệ thống dữ liệu được xây dựng, cập nhật, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin dữ liệu |  | 2026-09-08T08:00:00
NV17 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ | Phòng KHCN & HTQT | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Thông tin nhận diện và phân loại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Nguyễn Danh Hướng (Trưởng phòng KHCN) |  | Sản phẩm: Thông tin nhận diện và phân loại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ |  | 2026-09-08T08:00:00
NV18 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Phòng KHCN & HTQT | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Thông tin nhận diện và phân loại các chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Nguyễn Danh Hướng (Trưởng phòng KHCN) |  | Sản phẩm: Thông tin nhận diện và phân loại các chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  | 2026-09-08T08:00:00
NV19 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu tài sản trí tuệ | Phòng KHCN & HTQT | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Thông tin nhận diện và phân loại các đối tượng sở hữu trí tuệ | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Nguyễn Danh Hướng (Trưởng phòng KHCN) |  | Sản phẩm: Thông tin nhận diện và phân loại các đối tượng sở hữu trí tuệ |  | 2026-09-08T08:00:00
NV20 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu nhân lực công nghệ số | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Thông tin nhận diện và phân loại nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các lĩnh vực liên quan | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Thông tin nhận diện và phân loại nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các lĩnh vực liên quan |  | 2026-09-08T08:00:00
NV21 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu Kết luận Thanh tra | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị và kết quả thực hiện kết luận | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị và kết quả thực hiện kết luận |  | 2026-09-08T08:00:00
NV22 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV23 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Vũ Thị Lan Hương (Trưởng phòng KT&ĐBCL) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV24 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu tổ chức bộ máy | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Thông tin về tổ chức, bộ máy | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Thông tin về tổ chức, bộ máy |  | 2026-09-08T08:00:00
NV25 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu thi đua - khen thưởng | Hội đồng Thi đua Khen thưởng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước (gồm QĐ khen thưởng cấp tỉnh, QĐ khen thưởng cấp Nhà nước) | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | Hội đồng TĐKT Nhà trường |  | Sản phẩm: Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước (gồm QĐ khen thưởng cấp tỉnh, QĐ khen thưởng cấp Nhà nước) |  | 2026-09-08T08:00:00
NV26 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử Nhà trường | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV27 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu thanh niên và công tác thanh niên | Đoàn Thanh niên | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | Đ/c Bí thư Đoàn Trường |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV28 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu Hồ sơ cán bộ, viên chức | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV29 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu Bảo hiểm xã hội | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV30 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu Bảo hiểm y tế | Trạm Y tế | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | Trưởng Trạm Y tế |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV31 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu người học | Phòng Quản lý sinh viên và học viên | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Tạ Duy Hưng (Trưởng phòng QLSV&HV) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV32 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | Dữ liệu Văn bằng chứng chỉ | Phòng Quản lý sinh viên và học viên | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 20/10/2026 | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Tạ Duy Hưng (Trưởng phòng QLSV&HV) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV33 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Thực hiện tuyên truyền sâu rộng trên trang thông tin điện tử và fanpage của Nhà trường và các đơn vị về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Tập trung tuyên truyền cho mọi cán bộ, viên chức, người học truy cập khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số” tại địa chỉ: http://binhdanhocvuso.gov.vn/. | Trung tâm Học liệu và Truyền thông | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 10/10/2026 | 2026-10-10 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Cao Xuân Chung (GĐ TT HL&TT) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV34 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Triển khai tập huấn, ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ học tập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa nội dung giảng dạy, học tập, bảo đảm trải nghiệm phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng người dùng; triển khai ứng dụng nền tảng Cổng đào tạo AI cho cộng đồng miễn phí tại địa chỉ https://aicongdong.ptit.edu.vn do Bộ KH&CN hướng dẫn | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV35 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” | Các chi bộ | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | Bí thư các Chi bộ |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV36 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Triển khai khung kỹ năng số và đánh giá, xác nhận đạt trình độ phổ cập kỹ năng số cho các nhóm đối tượng: cán bộ, viên chức, người học | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Thường xuyên | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV37 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai hiệu quả mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch số 94- KH/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Định kỳ cập nhật dữ liệu và báo cáo kết quả triển khai Phong trào trên hệ thống theo dõi theo quy định | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Văn bản, hội nghị, báo cáo kết quả định kỳ | Thường xuyên | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Văn bản, hội nghị, báo cáo kết quả định kỳ |  | 2026-09-08T08:00:00
NV38 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Tổ chức triển khai học tập, đánh giá, xác nhận phổ cập kỹ năng số dựa trên hệ thống bài giảng, công cụ đánh giá kiến thức, kỹ năng số đã được đưa lên nền tảng “Bình dân học vụ số” | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Nhà trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ học tập của từng nhóm đối tượng, cập nhật kết quả học tập trên các nền tảng và sử dụng dữ liệu làm kết quả triển khai phong trào | Thường xuyên | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Nhà trường có trách nhiệm theo dõi tiến độ học tập của từng nhóm đối tượng, cập nhật kết quả học tập trên các nền tảng và sử dụng dữ liệu làm kết quả triển khai phong trào |  | 2026-09-08T08:00:00
NV39 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Tổ chức triển khai Phong trào Bình dân học vụ số; định kỳ cập nhật dữ liệu, minh chứng và kết quả thực hiện trên hệ thống theo dõi | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Kết quả thực hiện phong trào được đánh giá trên cơ sở dữ liệu và minh chứng cụ thể | Thường xuyên | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Kết quả thực hiện phong trào được đánh giá trên cơ sở dữ liệu và minh chứng cụ thể |  | 2026-09-08T08:00:00
NV40 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai Phong trào trong phạm vi quản lý; định kỳ rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả phổ cập kỹ năng số của các nhóm đối tượng (giảng viên, người học) | Văn phòng, Phòng Quản lý SV&HV | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Việc kiểm tra không dừng lại ở việc xác nhận số lớp tập huấn hoặc số hoạt động của Nhà trường, cần tập trung vào kết quả thực tế như mức độ tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, số người được ghi nhận trên VNeID, khả năng sử dụng dịch vụ số của cán bộ, giảng viên và người học | Thường xuyên | 2026-12-31 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: Việc kiểm tra không dừng lại ở việc xác nhận số lớp tập huấn hoặc số hoạt động của Nhà trường, cần tập trung vào kết quả thực tế như mức độ tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, số người được ghi nhận trên VNeID, khả năng sử dụng dịch vụ số của cán bộ, giảng viên và người học |  | 2026-09-08T08:00:00
NV41 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số” vào ngày 10/10/2026 (Ngày Chuyển đổi số quốc gia), kết hợp hoạt động trực tiếp và trực tuyến tại cơ sở | Trung tâm Học liệu và Truyền thông | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Ngày hội, lớp học số, hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn sử dụng nền tảng, dịch vụ số cho cộng đồng | Trước 10/10/2026 | 2026-10-10 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Cao Xuân Chung (GĐ TT HL&TT) |  | Sản phẩm: Ngày hội, lớp học số, hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn sử dụng nền tảng, dịch vụ số cho cộng đồng |  | 2026-09-08T08:00:00
NV42 | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | Rà soát, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 theo Kế hoạch số 16-KH/TU; ưu tiên nâng tỷ lệ cán bộ, giảng viên, người học được phổ cập kỹ năng số và tăng tỷ lệ kết quả học tập được đánh giá, xác nhận trên nền tảng, VNeID | Văn phòng, Phòng Quản lý sinh viên và học viên | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | - 100% cán bộ, viên chức trong Nhà trường có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc - 100% người học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số | Trước 30/11/2026 | 2026-11-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | Sản phẩm: - 100% cán bộ, viên chức trong Nhà trường có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc - 100% người học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số |  | 2026-09-08T08:00:00
NV43 | Kế hoạch 172 (Triển khai NQ 113 Đảng ủy) | Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 113 NQ/ĐU ngày 23/6/2026 tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo thực hiện | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | Thủ trưởng các đơn vị |  | Sản phẩm: Báo cáo thực hiện |  | 2026-09-08T08:00:00
NV44 | Kế hoạch 172 (Triển khai NQ 113 Đảng ủy) | Xây dựng Kế hoạch hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS, HTQT giai đoạn 2026-2030 của đơn vị | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Kế hoạch ban hành | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | Thủ trưởng các đơn vị |  | Sản phẩm: Kế hoạch ban hành |  | 2026-09-08T08:00:00
NV45 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | Xây dựng kế hoạch thực hiện KH số 188/KH-ĐHHV của đơn vị | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Kế hoạch ban hành | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | Thủ trưởng các đơn vị |  | Sản phẩm: Kế hoạch ban hành |  | 2026-09-08T08:00:00
NV46 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | Nghiên cứu, đề xuất giải quyết các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các bài toán thực tiễn của địa phương | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Danh mục đề xuất nhiệm vụ; hồ sơ đề xuất | Trước 15/9/2026 | 2026-09-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | Thủ trưởng các đơn vị |  | Sản phẩm: Danh mục đề xuất nhiệm vụ; hồ sơ đề xuất |  | 2026-09-08T08:00:00
NV47 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | Xây dựng Đề án phát triển Tạp chí điện tử Trường Đại học Hùng Vương | Ban biên tập tạp chí | Phòng KHCN&HTQT | Đề án được phê duyệt | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | Tổng biên tập Tạp chí KH&CN |  | Sản phẩm: Đề án được phê duyệt |  | 2026-09-08T08:00:00
NV48 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | Tập huấn sinh viên tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên" HUNG VUONG STARTUP IDEA 2026 (theo KH số 191/KH-ĐHHV ngày 24/8/2026) | Trung tâm KN & ĐMST, Phòng KHCN & HTQT | Các khoa | Danh sách, báo cáo số lượng sinh viên được tập huấn | Trước 11/9/2026 | 2026-09-11 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Trần Thành Vinh (GĐ TT KN&ĐMST) |  | Sản phẩm: Danh sách, báo cáo số lượng sinh viên được tập huấn |  | 2026-09-08T08:00:00
NV49 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” HUNG VUONG STARTUP IDEA 2026 (theo KH số 159/KH-ĐHHV ngày 21/7/2026) | Trung tâm KN & ĐMST, Phòng KHCN & HTQT | Các khoa | Danh sách nhóm ý tưởng/dự án xét chọn | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Trần Thành Vinh (GĐ TT KN&ĐMST) |  | Sản phẩm: Danh sách nhóm ý tưởng/dự án xét chọn |  | 2026-09-08T08:00:00
NV50 | QĐ 1034 (Hội thảo, tọa đàm khoa học CĐS) | Hội thảo: Phát triển chương trình đào tạo Sư phạm Tin học đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục | Khoa KTCN | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Trần Đình Chiến (Trưởng Khoa KTCN) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV51 | QĐ 1034 (Hội thảo, tọa đàm khoa học CĐS) | Tọa đàm: Phương pháp giảng dạy kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc | Khoa Tiếng Trung Quốc | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/9/2026 | 2026-09-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | ThS. Nguyễn Thị Huệ (Trưởng Khoa Ngoại ngữ) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV52 | QĐ 1034 (Hội thảo, tọa đàm khoa học CĐS) | Hội thảo: Phát triển chương trình đào tạo các ngành năng khiếu trong bối cảnh chuyển đổi số | Khoa NT&TDTT | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng Khoa NT&TDTT) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV53 | QĐ 1034 (Hội thảo, tọa đàm khoa học CĐS) | Hội thảo: Nâng cao năng lực công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science/Scopus | Phòng KHCN & HTQT, Các Khoa | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Báo cáo / Kết quả thực hiện | Trước 30/10/2026 | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Trung bình | 0 | TS. Nguyễn Danh Hướng (Trưởng phòng KHCN) |  |  |  | 2026-09-08T08:00:00
NV54 | Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao (Hoàn thành T12/2026) | Rà soát quy định để đánh giá năng lực nghiên cứu sinh và giảng viên dựa trên số lượng bằng sáng chế được doanh nghiệp thương mại hóa thực tế; chia sẻ các phòng thí nghiệm để tạo điều kiện cho các sinh viên, doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa sử dụng chung | Văn phòng | Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý sinh viên và Học viên, Phòng KHCN & HTQT, các khoa chuyên môn | Báo cáo thực hiện, Quy định ban hành | Hoàn thành trước 15/12/2026 | 2026-12-15 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | UBND Tỉnh giao (VB 10697, 11028). Sản phẩm: Báo cáo thực hiện, Quy định ban hành |  | 2026-09-08T08:00:00
NV55 | Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao (Hoàn thành T12/2026) | Phát triển Trường Đại học Hùng Vương, trở thành hạt nhân, nòng cốt và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với một số lĩnh vực của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, của vùng và khu vực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2045 | Văn phòng | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch được phê duyệt | Hoàn thành trước 30/12/2026 | 2026-12-30 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) |  | UBND Tỉnh giao (VB 10697, 11028). Sản phẩm: Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch được phê duyệt |  | 2026-09-08T08:00:00
NV56 | Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao (Hoàn thành T12/2026) | Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM, thu hút học sinh giỏi theo học các ngành STEM; xây dựng và triển khai các chính sách, các cuộc thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng STEM từ sớm, quy hoạch và đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu về khoa học tự nhiên | Phòng Đào tạo | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch/ Văn bản triển khai | Hoàn thành trước 30/12/2026 | 2026-12-30 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | TS. Phạm Đức Thắng (Trưởng phòng Đào tạo) |  | UBND Tỉnh giao (VB 10697, 11028). Sản phẩm: Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch/ Văn bản triển khai |  | 2026-09-08T08:00:00
NV57 | Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao (Hoàn thành T12/2026) | Nghiên cứu, đề xuất cơ chế xác định nhu cầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đáp ứng nhu cầu nhân lực thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa phương | Phòng Đào tạo | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch được phê duyệt | Hoàn thành trước 30/12/2026 | 2026-12-30 | Chưa thực hiện | Cao | 0 | TS. Phạm Đức Thắng (Trưởng phòng Đào tạo) |  | UBND Tỉnh giao (VB 10697, 11028). Sản phẩm: Đề án/ Chương trình/ Kế hoạch được phê duyệt |  | 2026-09-08T08:00:00

## 02_Nhom_Ke_Hoach
Ma_Nhom_KH | Ten_Ke_Hoach | So_Quyet_Dinh | Ngay_Ban_Hanh | Co_Quan_Ban_Hanh | So_Nhiem_Vu | Ghi_Chu
KH197 | Kế hoạch 197 (100 ngày xử lý điểm nghẽn CĐS) | 197/KH-ĐHHV | 2026-06-15 | Hiệu trưởng ĐHHV | 11 | Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số
KH200 | Kế hoạch 200 (Chiến dịch 90 ngày Kho dữ liệu số) | 200/KH-ĐHHV | 2026-06-20 | Hiệu trưởng ĐHHV | 21 | Chiến dịch 90 ngày làm sạch, tạo lập và đưa vào sử dụng Kho dữ liệu số
BDHVS | Kế hoạch 154 & 201 (Bình dân học vụ số) | 154/KH-ĐHHV & 201/KH-ĐHHV | 2026-05-10 | Ban Giám hiệu / Đảng ủy | 10 | Phát động phong trào Bình dân học vụ số, kỹ năng số, VNeID
NQ113 | Kế hoạch 172 (Triển khai NQ 113 Đảng ủy) | 172/KH-ĐHHV | 2026-08-05 | Đảng ủy ĐHHV | 2 | Thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/ĐU về KHCN, ĐMST, CĐS & HTQT đến 2035
KH188 | Kế hoạch 188 (KHCN, ĐMST & CĐS 2026-2027) | 188/KH-ĐHHV | 2026-08-22 | Hiệu trưởng ĐHHV | 5 | Hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm học 2026-2027
QD1034 | QĐ 1034 (Hội thảo, tọa đàm khoa học CĐS) | 1034/QĐ-ĐHHV | 2026-08-14 | Hiệu trưởng ĐHHV | 4 | Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học năm học 2026-2027
UBND_TINH | Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao (Hoàn thành T12/2026) | VB 10697 & 11028/UBND-KGVX | 2026-08-10 | UBND Tỉnh Phú Thọ | 4 | Nhiệm vụ trọng tâm UBND Tỉnh giao hoàn thành trong tháng 12/2026

## 03_Danh_Muc_Don_Vi
Ma_DV | Ten_Don_Vi | Loai_Don_Vi | Lanh_Dao_Phu_Trach | Email_Lien_He
DV01 | Ban Giám hiệu | Lãnh đạo trường | TS. Đỗ Khắc Thanh (Hiệu trưởng) | thanhdk@hvu.edu.vn
DV02 | Tổ Chuyển đổi số Trường ĐHHV | Tổ chuyên trách | TS. Đỗ Khắc Thanh (Tổ trưởng) | chuyendoiso@hvu.edu.vn
DV03 | Văn phòng | Phòng chức năng | ThS. Hoàng Thị Thu Hương (Chánh VP) | vanphong@hvu.edu.vn
DV04 | Phòng Đào tạo | Phòng chức năng | TS. Phạm Đức Thắng (Trưởng phòng) | daotao@hvu.edu.vn
DV05 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Phòng chức năng | ThS. Nguyễn Văn Hải (Trưởng phòng) | khtc@hvu.edu.vn
DV06 | Phòng KHCN & HTQT | Phòng chức năng | TS. Nguyễn Danh Hướng (Trưởng phòng) | khcn_htqt@hvu.edu.vn
DV07 | Phòng Quản lý sinh viên và học viên | Phòng chức năng | ThS. Tạ Duy Hưng (Trưởng phòng) | qlsv_hv@hvu.edu.vn
DV08 | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Phòng chức năng | TS. Vũ Thị Lan Hương (Trưởng phòng) | kt_dbcl@hvu.edu.vn
DV09 | Trung tâm Học liệu và Truyền thông | Đơn vị phục vụ | ThS. Cao Xuân Chung (Giám đốc) | hoclieu_tt@hvu.edu.vn
DV10 | Trung tâm KN & ĐMST | Đơn vị trực thuộc | TS. Trần Thành Vinh (Giám đốc) | khoinghiep@hvu.edu.vn
DV11 | Khoa KTCN | Khoa chuyên môn | TS. Trần Đình Chiến (Trưởng Khoa) | ktcn@hvu.edu.vn
DV12 | Khoa Tiếng Trung Quốc | Khoa chuyên môn | ThS. Nguyễn Thị Huệ (Trưởng Khoa) | tiengtrung@hvu.edu.vn
DV13 | Khoa NT&TDTT | Khoa chuyên môn | TS. Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng Khoa) | nt_tdtt@hvu.edu.vn
DV14 | Đoàn Thanh niên | Đoàn thể | Đ/c Bí thư Đoàn Trường | doanthanhnien@hvu.edu.vn
DV15 | Hội đồng Thi đua Khen thưởng | Hội đồng | Hội đồng TĐKT Nhà trường | thiduakhenthuong@hvu.edu.vn
DV16 | Trạm Y tế | Đơn vị phục vụ | Trưởng Trạm Y tế | tramyte@hvu.edu.vn
DV17 | Các chi bộ | Đảng đoàn | Bí thư các Chi bộ | danguy@hvu.edu.vn
DV18 | Ban biên tập tạp chí | Ban chuyên môn | Tổng biên tập Tạp chí KH&CN | tapchikhcn@hvu.edu.vn
DV19 | Các đơn vị thuộc và trực thuộc | Toàn trường | Thủ trưởng các đơn vị | hvu@hvu.edu.vn

## 04_Tai_Khoan_Nguoi_Dung
Email | Ho_Ten | Don_Vi | Vai_Tro | Avatar
thanhdk@hvu.edu.vn | Đỗ Khắc Thanh | Ban Giám hiệu | Lanh_Dao | 👨‍🏫
thanhdtp@hvu.edu.vn | Đặng Thị Phương Thanh | Phòng Đào tạo | To_Chuyen_Trach | 👩‍💻
sonlh@hvu.edu.vn | Lê Hồng Sơn | Phòng Đào tạo / Tổ CNTT | To_Chuyen_Trach | 👨‍💻
kiennt@hvu.edu.vn | Nguyễn Trung Kiên | Khoa KT-CN | Don_Vi | 💻
hungdt@hvu.edu.vn | Đỗ Tất Hưng | Phòng Đào tạo | Don_Vi | 🎓
linhpd@hvu.edu.vn | Phùng Duy Linh | Phòng Khảo thí & ĐBCL | Don_Vi | 📋
gianghx@hvu.edu.vn | Hoàng Xuân Giang | Văn phòng | Don_Vi | 📁